## CronogramaDeProjeto
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais. | GeoBike - Sistema Web para Aluguel de Bikes
Insira o Nome da empresa na célula B2. | TCC - BSI
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder: Paulo Henrique Alves Santana | Início do projeto: |  | 2026-02-15
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2026-02-16 to 2026-05-17
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
| Cap. 1: Introdução e Planejamento |  | 100% | 2026-02-15 | 2026-03-01 | 15
| Escrita dos objetivos geral e específicos | Paulo Henrique | 100% | 2026-02-15 | 2026-02-19 | 5
| Escrita da delimitação e relevância do estudo | Maria Érica | 100% | 2026-02-19 | 2026-02-23 | 5
| Escrita da metodologia e estrutura do documento | Luisa Vitória | 100% | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 5
| Entrega 1 – Cap. 1: Introdução | Todos | 100% | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2
| Cap. 2: Modelagem e Pesquisa |  | 100% | 2026-03-02 | 2026-03-29 | 28
| Pesquisa sobre economia compartilhada | Luisa Vitória | 100% | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 7
| Pesquisa sobre sistemas a ser implementado | Maria Érica | 100% | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 7
| Pesquisa sobre tecnologias web e APIs de geolocalização | Paulo Henrique | 100% | 2026-03-08 | 2026-03-15 | 8
| Escrita e revisão do Cap. 2 | Todos | 100% | 2026-03-15 | 2026-03-21 | 7
| Entrega 2 – Cap. 2: Referencial Teórico | Paulo Henrique | 90% | 2026-03-21 | 2026-03-29 | 9
| Cap. 3: Definição Técnica |  | 90% | 2026-03-23 | 2026-04-26 | 35
| Descrição da aplicação e regras de negócio | Todos | 100% | 2026-04-03 | 2026-04-09 | 7
| Levantamento de requisitos funcionais e não funcionais | Todos | 100% | 2026-04-03 | 2026-04-08 | 6
| Elaboração dos casos de uso e diagrama de caso de uso | Luisa Vitória | 100% | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 8
| Elaboração dos diagramas de classes UML | Maria Érica | 100% | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 8
| Protótipo das telas (wireframe) no Figma | Luisa Vitória | 100% | 2026-04-10 | 2026-04-18 | 9
| Documentação da infraestrutura e acessibilidade | Paulo Henrique | 90% | 2026-04-10 | 2026-04-18 | 9
| Escrita e revisão do Cap. 3 | Todos | 80% | 2026-04-18 | 2026-04-25 | 8
| Entrega 3 – Cap. 3: Fase Final | Paulo Henrique | 0% | 2026-04-25 | 2026-05-26 | 32
| Fase Final: Considerações, Revisão e Entrega | Todos | 0% | 2026-04-27 | 2026-05-17 | 21
| Escrita do Resumo e Abstract | Todos | 0% | 2026-04-27 | 2026-05-02 | 6
| Escrita das Considerações Finais | Todos | 0% | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 7
| Refinamento das referências bibliográficas finais | Maria Érica | 0% | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 6
| Revisão geral da documentação e formatação ABNT | Todos | 0% | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 8
| Elaboração dos slides de apresentação | Luisa Vitória | 0% | 2026-05-08 | 2026-05-14 | 7
| Entrega Final – TCC 1 | Paulo Henrique | 0% | 2026-05-15 | 2026-05-17